## 手続き流れ
事業者外部手続 | 古河市内における太陽光発電設備設置及び維持管理に関する条例の手続きについて
|  | 事業者 | 市
経済産業省へ 事業計画 認定申請 | ＜１＞事前協議届出書提出（事業の概要把握、必要となる申請や届出の有無を確認するための手続き）
①事前相談、問い合わせ
|  | ・条例の概要確認 ・必要となる届出の有無確認 ・説明対象等の確認 など | ・条例の概要及び手続きについて案内 ・様式の配布 （様式１号）太陽光発電設備設置事業事前協議書 ⇒事業の概要を確認 （様式２号）配慮すべき事項の内容確認書 ⇒条例に基づいて内容を確認 （様式３号）立地に慎重な検討が必要な地域に 関する関係法令手続確認書 ⇒法令の該当状況を確認 ・該当区域及び説明会等の周知・範囲の確認 ・説明対象の範囲の確認及び調整
②事前協議届出書の提出、説明会等の実施
|  | ・提出書類は裏面参照 ・説明会等の開催による地元関係者への周知説明を行う | ・提出書類の確認、受理 ・関係所管課に照会 ・「太陽光発電設備設置事業に関する事前協議終了通知 書」を通知 ・現地確認
＜２＞概要届出書提出（事前協議を踏まえ、申請や届出が済んでいるかを確認するための手続き）
① 関係法令に係る各種申請及び届出開始、説明会等の実施
| 工事 着手の60日前 | ・関係法令に係る各種申請及び届出を行う
② 概要届出書の提出（提出前に関係法令手続き、説明会等が完了していること）
|  | ・提出書類は裏面参照 | ・提出書類の確認、受理 ・関係所管課に照会 ・「太陽光発電設備協議終了通知書」を通知 ・現地確認
＜３＞ 工事着手届出書提出
|  | ・着工前に提出 | ・受理
＜４＞ 工事着手
・現地確認 (必要に応じて通知)
＜５＞ 完了・運転開始
|  | ・太陽光発電設備設置完了報告書 | ・受理
|  | ・維持管理、保守の開始 | ・現地確認 (必要に応じて通知)
＜６＞ 終了及び撤去処分
|  | ・太陽光発電事業終了届出書 | ・受理
|  | ・太陽光発電設備撤去処分届出書 | ・現地確認 (必要に応じて通知)
その他の手続き
|  | 指導・助言がある場合 ・太陽光発電設備設置事業是正報告書 ・公表に関する弁明書 | ・太陽光発電設備事業指導・助言通知書 ・太陽光発電設備事業改善通知書
変更の場合、随時提出
古河市内における太陽光発電設備設置及び維持管理に関する条例の手続きについて
〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地 TEL 0280-76-1511（代表） Fax 0280-76-1663
窓口：古河市役所（三和庁舎） 環境課
関係法令所管課 ：別紙のとおり
出力50ｋｗ以上又は要配慮地域に発電設備を設置する場合は条例に基づき届出を行ってください。
【事前協議届出書提出書類】
1 太陽光発電設備設置事業事前協議書（様式第1号）
2 配慮すべき事項の内容確認書（様式第２号）
3 立地に慎重な検討が必要な地域に関する関係法令手続確認書（様式第３号）
4 位置図（1000分の1以上）
5 公図
6 配置図（方位、事業区域の境界、発電設備の設置位置）
7 事業実施スケジュール （設備設置に関する予定年月日を記載してください。）
（関係法令等許認可年月日、事業区域の土地に係る契約年月日、説明または説明会予定年月日、測量予定年月日、工事着手予定年月日、工事完了予定年月日、運転開始予定年月日、保守点検スケジュール、運転終了予定年月日）
8 登記事項証明書の写しまたは賃貸借契約書の写し
9 太陽光パネル、パワーコンディショナー及びキュービクルの仕様書またはカタログ
10 発電設備架台の仕様書またはカタログ
11 その他市長が必要と認める書類
【概要届出書提出書類】
1 内容確認書（様式第２号）
2 太陽光発電設備設置事業実施概要届出書（様式第６号）
3 地元関係者説明会開催報告書（様式第７号）及び説明者名簿及び会議録
4 太陽光発電設備設置事業に関する関係法令手続確認書（様式第８号）
5 経済産業省「再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書」「認定通知」の写し
6 緊急対応マニュアル（連絡体制、対処方法、手順、緊急時の連絡先等記載）
7 縦・横断面図（雨水及び土砂対策が図示されたもの）
8 事前協議時提出した4～11の書類
【条例の目的】
良好な景観の形成及び環境の保全並びに太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の安全及び安心並びに良好な住居環境を維持することを目的としています。
法遵守の確認をするものであり、設置の許可、不許可を決定するものではありません。
【事業者の債務】
関係法令、条例を遵守し、環境の保全、災害の防止及び良好な景観形成に十分配慮するとともに、地元関係者との良好な関係を保つよう努めること。
【公表】
正当な理由がなく勧告に従わない場合は、事実を公表します。
【その他提出するもの】
1 工事着手前…太陽光発電設備設置事業工事着手届出書(様式第11号)、各種届出の写し
2 太陽光発電設備設置事業の変更…太陽光発電設備事業事前協議変更届出書(様式第4号)
太陽光発電設備設置事業概要変更届出書(様式第9号)
3 太陽光発電事業終了等の届出…太陽光発電事業終了届出書(様式第13号)
太陽光発電設備撤去処分届出書(様式第14号)