## 様式
様式第３号（第１０条関係）
工事履行報告書（中間前金払用）
年 月 日
古河市長 様
|  | 受注者 | 住 所
商号又は名称
|  |  | 代表者職氏名 | ㊞
工 事 名
工 事 場 所
工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
請 負 代 金 額 | 円（税抜 円）
工 種 等 | 構成比 (％) | 予定工程 (％) | 実施工程 (％) | 出来高金額 (円) | 備 考
小 計 | １００％
消費税及び地方消費税 |  |  |  |  | 請負代金額との 比率 （ ）％
合 計 金 額
≪注意事項≫ 注１ 構成比は直接工事費に占める工種ごとの構成割合を、予定工程・実施工程は報告時点の状況 を記入し、出来高金額は工事価格（請負代金額から消費税及び地方消費税を控除した金額）に 占める構成比相当額に実施工程率を乗じたものにより算出し、記入すること。請負代金額との 比率は、請負代金額に対する出来高金額の合計の割合を記入すること。 注２ 工種別の分類項目及び工種別構成比は、監督員との協議による。 注３ 実施工程の割合の記入に当たっては、事前に監督員と協議すること。 注４ 実施工程の計は５０％以上、請負代金額との比率は５０％以上であること。

## 記載例
様式第３号（第１０条関係）
工事履行報告書（中間前金払用）
平成２８年１０月○○日
古河市長 様
|  | 受注者 | 住 所 | 古河市○○
|  |  | 商号又は名称 | （株）○○
|  |  | 代表者職氏名 | 代表取締役 ○○ ㊞
工 事 名 | ○○○工事
工 事 場 所 | 古河市○○地内
工 期 | 平成28年6月3日 ～ 平成28年12月20日
請 負 代 金 額 | 8,640,000円（税抜 8,000,000円）
工 種 等 | 構成比 (％) | 予定工程 (％) | 実施工程 (％) | 出来高金額 (円) | 備 考
土工 | 50 | 90 | 90 | 3600000
排水工 | 20 | 80 | 85 | 1360000
舗装工 | 20 | 50 | 45 | 720000
雑工 | 10 | 40 | 100 | 800000
小 計 | １００％ | 65 | 80 | 6480000
消費税及び地方消費税 |  |  |  | 518400 | 請負代金額との 比率 （ 81 ）％
合 計 金 額 |  |  |  | 6998400
≪注意事項≫ 注１ 構成比は直接工事費に占める工種ごとの構成割合を、予定工程・実施工程は報告時点の状況 を記入し、出来高金額は工事価格（請負代金額から消費税及び地方消費税を控除した金額）に 占める構成比相当額に実施工程率を乗じたものにより算出し、記入すること。請負代金額との 比率は、請負代金額に対する出来高金額の合計の割合を記入すること。 注２ 工種別の分類項目及び工種別構成比は、監督員との協議による。 注３ 実施工程の割合の記入に当たっては、事前に監督員と協議すること。 注４ 実施工程の計は５０％以上、請負代金額との比率は５０％以上であること。
【記載例】