## 様式-3
（様式－３）
平成 年 月 日
請負代金額変更請求額計算書
発注者
殿
請負者
商号又は名称
[8 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 印
単品スライド条項に伴う請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事名
記
品目 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備考
記載例
○鋼 |  | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○商社 | H○年○月 | ○○○，○○○
○鋼 |  | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○商社 | H○年○月 | ○○○，○○○
|  |  |  | ○○○．○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ |  |  | ○，○○○，○○○ | H○年○月 計
○鋼 |  | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○商社 | H○年△月 | ○○○，○○○
○鋼 |  | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○商社 | H○年△月 | ○○○，○○○
|  |  |  | ○○○．○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ |  |  | ○，○○○，○○○ | H○年△月 計
○鋼 計 |  | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ |  |  | ○，○○○，○○○ | ○鋼合計
鋼材類 合計 | [5 empty] | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○ |  |  | ○，○○○，○○○
□油 |  | ○ | L | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○石油 | H○年○月 | ○○○，○○○
□油 |  | ○ | L | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○石油 | H○年○月 | ○○○，○○○
|  |  |  | ○○○．○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ |  |  | ○，○○○，○○○ | H○年○月 計
□油 計 |  | ○ | L | ○○○．○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ |  |  | ○，○○○，○○○ | □油合計
△油 |  | ○ | L | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | □□石油 | H○年△月 | ○○○，○○○
△油 |  | ○ | L | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | □□石油 | H○年△月 | ○○○，○○○
|  |  |  | ○○○．○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ |  |  | ○，○○○，○○○ | H○年△月 計
△油 計 |  | ○ | L | ○○○．○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ |  |  | ○，○○○，○○○ | △油合計
燃料油 合計 | [5 empty] | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○ |  |  | ○，○○○，○○○
変動額 | [10 empty] | ○，○○○，○○○
単品スライド請求額 | [10 empty] | ○，○○○，○○○
（注）
１． | 購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付のうえ、併せて監督職員に提出すること。
証明できない場合は、概算数量を記載のうえ、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２． | 対象材料は、品目毎及び購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、取りまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
３． | 変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を別紙に記載すること。