## 表紙
古河市小中学校照明ＬＥＤ化事業
様式集
令和8年5月
古河市

## 様式集一覧表
○ | 【様式集一覧表】
○
表示 | 様式名称 | 様式番号 | ﾌｧｲﾙ形式
別添 | 対象施設一覧表 | 別紙1 | PDF
別添 | 既設照明・提案照明一覧表 | 別紙2 | Excel
○ | 参加表明書兼誓約書（単独企業用） | 様式1 | Excel
○ | 参加表明書兼誓約書（共同企業体用） | 様式2 | Excel
○ | 役割分担表 | 様式3 | Excel
○ | 会社概要書 | 様式4 | Excel
○ | 事業実績等一覧表 | 様式5 | Excel
○ | 参加資格確認項目 | 様式6 | Excel
○ | 参加資格確認項目_設計業務予定技術者 | 様式7 | Excel
○ | 参加資格確認項目_施工業務予定技術者 | 様式8 | Excel
○ | プロポーザル質問書 | 様式9 | Excel
○ | 企画提案書 | 様式10 | Excel
○ | 技術評価に係る提案書（実施体制・役割） | 様式11 | Excel
○ | 技術評価に係る提案書（業務遂行能力 類似業務の実績） | 様式12(1) | Excel
○ | 技術評価に係る提案書（業務遂行能力 類似業務の実績） | 様式12(2) | Excel
○ | 技術提案に係る提案書（地域活性化） | 様式13 | Excel
○ | 技術評価に係る提案書（スケジュール管理 工期設定） | 様式14 | Excel
○ | 技術評価に係る提案書（安全性の確保） | 様式15 | Excel
○ | 技術評価に係る提案書（設計・施工管理） | 様式16 | Excel
○ | 技術評価に係る提案書（連絡・調整） | 様式17 | Excel
○ | 技術評価に係る提案書（廃棄計画） | 様式18 | Excel
○ | 技術評価に係る提案書（使用機器） | 様式19 | Excel
○ | その他の提案（独自提案等） | 様式20 | Excel
○ | 提案価格見積書 | 様式21 | Excel
○ | 提案価格見積書の内訳書 | 様式22 | Excel
○ | 参考図書貸与申込書 | 様式23 | Excel

## ○様式1
参加表明書兼誓約書
年 月 日
古河市長 あて
住所
商号又は名称
代表者職氏名
古河市小中学校照明ＬＥＤ化事業に係る公募型プロポーザルに参加を表明いたします。なお、本表明書及び提出書類の記載事項は事実と相違ないこと並びに、プロポーザル実施要領の要件を全て満たしていることを誓約します。
連絡担当者
所属
氏名
電話番号
E-mail
印

## ○様式2
参加表明書兼誓約書
年 月 日
古河市長 あて
| （共同企業体代表構成員） | 住所
商号又は名称
代表者職氏名
古河市小中学校照明ＬＥＤ化事業に係る公募型プロポーザルに参加を表明いたします。なお、本表明書及び提出書類の記載事項は事実と相違ないこと並びに、プロポーザル実施要領の要件を全て満たしていることを誓約します。
特定建設工事共同企業体
| （共同企業体構成員） | 住所
商号又は名称
代表者職氏名
| （共同企業体構成員） | 住所
商号又は名称
代表者職氏名
連絡担当者
所属
氏名
電話番号
E-mail
印
印
印

## ○様式3
役割分担表
（単独・ＪＶ）
〇代表者
| 【統括役割】 | ・兼務あり （ 役割 ・ 役割 ）
住所
商号又は名称
代表者職氏名
担当者名
〇単独・構成員・協力企業
【設計役割】
住所
商号又は名称
代表者職氏名
設計管理責任者
氏名
〇単独・構成員
【施工役割】
住所
商号又は名称
代表者職氏名
施工管理責任者
氏名
※ 役割を兼務する場合は、兼務ありを○で囲み、その役割を記入すること。
その場合、企業名等の記入は不要とするが、設計管理責任者名と施工管理責任者
名は記入すること。
※ 単独企業、ＪＶのどちらかを○で囲うこと。
※ 協力企業は、ＪＶの場合の設計業務を担う企業が有する資格要件に限り参加者
の資格要件とみなす。
印
印
印

## ○様式4
会社概要書
| １ | 会社名：
| ２ | 所在地：
| ３ | 設立年月日：
| ４ | 資本金： |  | 円
| ５ | 従業員数： |  | 人 | （令和 年 月期決算）
| ６ | 自己資本比率： |  | ％ | （令和 年 月期決算）
| ７ | 年間売上高： |  | 円 | （令和 年 月期決算）
| ８ | その他特記事項：
営業所表
営 業 所
| 名称 |  | 所在地 |  | 電話番号及びＦＡＸ番号
（主たる営業所）
（代理人を置く営業所）
※ 従業員数、自己資本比率、年間売上高は、最新のものを記入すること。
※ 自己資本比率は、小数点以下第２位まで記入すること。
※ 会社概要を作成している場合は、１部添付すること。

## ○様式5
事業実績等一覧表
[6 empty] | （単独・ＪＶ） |  | （企業名： ）
事業件名 | 事業内容 | 左記の事業内容のうち、担当した業務 | 発注者 | 契約方式 | 契約金額 （千円） | 契約年月日 | 契約期間 | 設備概要
[8 empty] | 設備の種類 | 数量 | リース期間終了年月 又は施工完了年月
例：〇〇市防犯灯 LED 化事業 | 防犯灯の LED 化工事 | 代表者（契約手続等）及び LED 化工事 及びメンテナンス | 〇〇市 | メンテナンス付きリース契約 | 300000 | 2021 年 4 月 1 日 | 10 年間 | 防犯灯 | 7,000 灯 | 2031 年 3 月
例：△△工事監理業務委託 | 〇〇工事の監理業務 | 〇〇工事の監理業務 | 〇〇市 | 業務委託契約 | 10000 | 2021 年 5 月 1 日 | 1 年間 | - | - | -
例：〇〇市学校施設照明 ESCO 事業 | 学校校舎照明の LED 化工事 | LED 化工事の下請負 | 〇〇市 | メンテナンス付き ESCO 契約 | 900000 | 2021 年 6 月 1 日 | 10 年間 | 学校照明 | 9,000 台 | 2031 年 5 月
例：〇〇町公共施設照明 LED化 事業 | 公共施設の LED 化工事 | 代表者（契約手続等）及び LED 化工事 及びメンテナンス | 〇〇町 | メンテナンス付き BTO 契約 | 35000 | 2025 年 6 月 1 日 | 10 年間 | 公共施設 照明 | 2,500 台 | 2035 年 5 月
年 月
年 月
年 月
年 月
※ 単独企業での参加ではない場合は、ＪＶに○で囲み、構成員全てのを作成のうえ提出すること。
※ 上記の実績を証明できる書類（契約書の写し等）を併せて提出すること。また、実績の事業内容がわかる書類も併せて提出すること。
※ 過去３年以内（令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで）に契約したもの、又は施工完了したものを対象とすること。
※ 該当する項目のみ記載すること。

## ○様式6
【参加資格確認項目】
(ア)設計業務の参加資格要件
・ | 建築士法第23条第1項の規定による一級建築士事務所の登録を受けており、公表の日において、当該登録を受けてから2年を経過している者。 ※登録書の写しを添付すること。
・ | 仕様書に示す資格を有する者を設計管理責任者として配置できること。
登録事務所名 |  |  | 登録番号
登録年月
(イ)施工業務の参加資格要件
単独企業又は共同企業体代表構成員にあっては、次に掲げる要件を満たす者とする。
・ | 電気工事業について、建設業法第３条第１項第２号の特定建設業の許可を受けており、公表の日において当該許可を受けてから２年を経過している者。※登録書の写しを添付すること。
・ | 仕様書に示す資格を有する者を施工管理責任者及び現場代理人として、本業務の施工業務に配置できること。
・ | 令和７・８年度古河市建設工事入札参加資格者名簿 （以下「資格者名簿」 という。）に登録(業種は不問)されている者であること。
・ | 過去10年以内に、国（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号）第１条に規定する法人を含む。）又は地方公共団体との請負契約において、元請けとして（共同企業体による契約にあっては、代表構成員及び構成員に限る。）、公共施設への工事の施工完了実績を有する者であること。
（共同企業体での参加の場合は、本様式の提出は共同企業体代表構成員のみの提出で足りる。）
登録事業所名
許可番号 |  |  | 認可年月
実績詳細 | 工事名
施設名
施設用途
工事場所
工事費
| 構造規模 | 造 | 階層 | 地上 階 地下 階
| 導入機器 | 1．あり 2．なし
| 延べ面積 | （全体） ㎡ | 建築面積 | （全体） ㎡
|  | （当該用途） ㎡ |  | （当該用途） ㎡
| 発注者 |  | 契約金額 | 千円
工期
| 発注形態 | 1．単独受注 2．共同企業体受注（出資比率 ％）

## ○様式7
【参加資格確認項目】_設計業務予定技術者
① 設計管理責任者の資格
設計管理責任者として配置する予定技術者の資格を記入してください。また参考として実績（過去10年以内に業務が完了した主たる設計技術者としての実績）がありましたら記入してください。
氏名 |  |  |  | 在職年数 | 年 ヶ月
生年月日
会社名・所属・役職
保有資格 |  | 一級建築士（番号： ）
建築設備士（番号： ）
実績詳細 | 工事名
施設名
施設用途
工事場所
| 構造規模 | 造 | 階層 | 地上 階 地下 階
| 導入機器 | 1．あり 2．なし
| 延べ面積 | （全体） ㎡ | 建築面積 | （全体） ㎡
|  | （当該用途） ㎡ |  | （当該用途） ㎡
| 発注者 |  | 契約金額 | 千円
工期
| 発注形態 | 1．単独受注 2．共同企業体受注（出資比率 ％）
| 体制内の役割 | 1．設計管理責任者 2．主任技術者 3．その他（ ）
※契約金額については、可能な範囲で記述すること。

## ○様式8
【参加資格確認項目】_施工業務予定技術者
① 施工管理責任者の資格
施工管理責任者として配置する予定技術者の資格を記入してください。また参考として実績（過去10年以内に業務が完了した主たる施工技術者としての実績）がありましたら記入してください。
氏名 |  |  |  | 在職年数 | 年 ヶ月
生年月日
会社名・所属・役職
保有資格 |  | 監理技術者 電気工事（番号： ）
実績詳細 | 工事名
施設名
施設用途
工事場所
| 構造規模 | 造 | 階層 | 地上 階 地下 階
| 導入機器 | 1．あり 2．なし
| 延べ面積 | （全体） ㎡ | 建築面積 | （全体） ㎡
|  | （当該用途） ㎡ |  | （当該用途） ㎡
| 発注者 |  | 契約金額 | 千円
工期
| 発注形態 | 1．単独受注 2．共同企業体受注（出資比率 ％）
| 体制内の役割 | 1．現場代理人 2．監理技術者 3．その他（ ）
② 現場代理人の資格等
現場代理人として配置する予定技術者の資格等を記入してください。
氏名 |  |  |  | 在職年数 | 年 ヶ月
生年月日
会社名・所属・役職
保有資格

## ○様式9
プロポーザル質問書
年 月 日
古河市長 あて
住所
商号又は名称
電話番号
担当者名
(担当者連絡先)
電子メール
古河市小中学校照明ＬＥＤ化事業に係る公募型プロポーザルの参加に当たり、次のとおり質問します。
| No. | 項 目 | 質 問 内 容 |  | 回 答
| １ | 【例】仕様書 | ※ 質問の内容は、具体的に
|  | 2設計業務等に | 記入してください。
関する事項
２
３
※ 欄が不足する場合は、欄を増やして対応すること。
※ 電子メール送信後、電話にて着信の確認を行うこと。

## ○様式10
企画提案書
年 月 日
古河市長 あて
住所
商号又は名称
代表者職氏名
古河市小中学校照明ＬＥＤ化事業について、企画提案書を提出いたします。
記
| 該当欄 | 提 出 書 類
| ☐ | 技術評価に係る提案書（実施体制・役割） |  |  | 「様式第11号」
| ☐ | 技術評価に係る提案書（業務遂行能力 類似業務の実績） |  |  | 「様式第12号(その１)」
| ☐ | 技術評価に係る提案書（業務遂行能力 類似業務の実績） |  |  | 「様式第12号(その２)」
| ☐ | 技術評価に係る提案書（地域活性化） |  |  | 「様式第13号」
| ☐ | 技術評価に係る提案書（スケジュール管理 工期設定） |  |  | 「様式第14号」
| ☐ | 技術評価に係る提案書（安全性の確保） |  |  | 「様式第15号」
| ☐ | 技術評価に係る提案書（設計・施工管理） |  |  | 「様式第16号」
| ☐ | 技術評価に係る提案書（連絡・調整） |  |  | 「様式第17号」
| ☐ | 技術評価に係る提案書（廃棄計画） |  |  | 「様式第18号」
| ☐ | 技術評価に係る提案書（使用機器） |  |  | 「様式第19号」
| ☐ | その他の提案（独自提案等） |  |  | 「様式第20号」
| ☐ | 提案価格見積書 |  |  | 「様式第21号」
| ☐ | 提案価格見積書の内訳書 |  |  | 「様式第22号」
※ 主たる営業所と登記事項証明書の所在地が異なる場合は、登記事項証明書
の所在地について、（ ）書きで上段に記載すること。
印

## ○様式11
技術評価に係る提案書 （実施体制・役割）
本事業について、学校運営を行いながら多くの学校を同時に進めることを想定し、設計者、施工者の役割、責任及び関係について、適切な体制図を提案してください。
【例示】この例示は削除して記載すること。 ・文字の大きさは10.5pt以上とすること。図・表内はこの限りではない。 ア 体制図にて各業務の役割、関係が明確であること。 イ 各業務を監督する責任者を配置するなど、適切な品質管理を行うことができる体制 となっている。 ウ 施工管理責任者が事業全体を適正に管理できる体制を組織している。 エ 多拠点の業務が適正に行われる体制を組織している。 オ 有資格者が配置され、役割分担を明確にして、十分な人員を確保できている。 カ 再委託先等の協力企業の役割、担当施設等が明確化されている。
※ １提案ごとにＡ４判１枚以内（自由様式）

## ○様式12(1)
技術評価に係る提案書
（1）業務遂行能力
① 類似業務の実績（１工事の拠点数）
| ア | 過去10年以内に国又は地方公共団体を元請けとして多拠点での照明設備を含む電気工事の施工実績を全て記載してください。(１工事で同時に行った拠点の数等を明示してください)
| ※ | 施工企業が共同企業体を結成している場合は、その代表者の施工実績とし、その施工実績が共同企業体としての実績である場合は、その共同企業体での出資比率が20％以上の企業の実績の場合に限る。
業務名 |  |  |  | 事業期間 | 工事受注契約額及び照明工事の額
発注者名 |  |  | 建物用途 | 拠点数 | 業務内容
業務名 |  |  |  | 事業期間 | 工事受注契約額及び照明工事の額
発注者名 |  |  | 建物用途 | 拠点数 | 業務内容
業務名 |  |  |  | 事業期間 | 工事受注契約額及び照明工事の額
発注者名 |  |  | 建物用途 | 拠点数 | 業務内容
業務名 |  |  |  | 事業期間 | 工事受注契約額及び照明工事の額
発注者名 |  |  | 建物用途 | 拠点数 | 業務内容
業務名 |  |  |  | 事業期間 | 工事受注契約額及び照明工事の額
発注者名 |  |  | 建物用途 | 拠点数 | 業務内容
※契約書の鑑等、実績を確認できる書類を添付すること。（契約相手は非表示としてよい。）
また、実績が多数あり、記入欄が不足する場合は、適宜枚数を追加して提出すること。

## ○様式12(2)
技術評価に係る提案書
（1）業務遂行能力
① 類似業務の実績（元請け数）
| イ | 過去10年以内に受注契約額が1億円以上（官公庁・民間)の電気工事で照明工事を含む施工実績を全て記載してください。
| ※ | 施工企業が共同企業体を結成している場合は、その代表者の施工実績とし、その施工実績が共同企業体としての実績である場合は、その共同企業体での出資比率が20％以上の企業の実績の場合に限る。
業務名 |  |  |  | 事業期間 | 工事受注契約額及び照明工事の額
発注者名 |  |  | 建物用途 | 業務内容
業務名 |  |  |  | 事業期間 | 工事受注契約額及び照明工事の額
発注者名 |  |  | 建物用途 | 業務内容
業務名 |  |  |  | 事業期間 | 工事受注契約額及び照明工事の額
発注者名 |  |  | 建物用途 | 業務内容
業務名 |  |  |  | 事業期間 | 工事受注契約額及び照明工事の額
発注者名 |  |  | 建物用途 | 業務内容
業務名 |  |  |  | 事業期間 | 工事受注契約額及び照明工事の額
発注者名 |  |  | 建物用途 | 業務内容
※契約書の鑑等、実績を確認できる書類を添付すること。（契約相手は非表示としてよい。）
また、実績が多数あり、記入欄が不足する場合は、適宜枚数を追加して提出すること。

## ○様式13
技術評価に係る提案書 （地域活性化）
本事業について、市内事業者を積極的に活用することとし、地域経済への貢献に資するよう配慮、取組について具体的な方法を記述してください。
【例示】この例示は削除して記載すること。 ・文字の大きさは10.5pt以上とすること。図・表内はこの限りではない。 ・市内事業者の活用として、施工を担う者は、入札参加資格者名簿（電気工事）に掲載のある古河市内に本社を有する企業割合を100％参入する等。 ※市内事業者との連携などの配慮、分担・施工組織・体制、発注割合等を明記すること。
※ １提案ごとにＡ４判１枚以内（自由様式）

## ○様式14
技術評価に係る提案書
スケジュール管理
① 工期設定
全体工程表
※ 学校運営を行いながら多くの学校を同時に進めることを想定し、適正な工期設定を提案してください。 （児童生徒の安全確保及び教職員の負担軽減のため施工時期は、提案によって協議して進めるものとします。） ※ 全体工程表には設計業務の完了時期、各校の電灯設備の完成時期、本工事の工期などを明示してください。 ※ 長期間にわたる契約期間のため物価上昇等に伴うコストに配慮した計画としてください。 ※ 工程を検討するに当たっては、仕様書の記載事項に留意してください。 ※ 全体工程表は現時点の想定として設計施工の実施段階での変更は認めます。 （工程に関する事項において、原則として契約金額変更の対象とはしません。）
全 体 工 程 表（記載例）
[9 empty] | 記載例） |  |  | ：設計期間 | [6 empty] | ：施工準備期間 | [8 empty] | ：施工期間
| 学校名 |  | 2026年度 | [13 empty] | 2027年度 | [23 empty] | 2028年度
|  |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月
|  |  | 2W | 4W | 2W | 4W | 2W | 4W | 2W | 4W | 2W | 4W | 2W | 4W | 2W | 4W | 2W | 4W | 2W | 4W | 2W | 4W | 2W | 4W | 2W | 4W | 2W | 4W | 2W | 4W | 2W | 4W | 2W | 4W | 2W | 4W | 2W | 4W | 2W | 4W | 2W | 4W | 2W | 4W | 2W | 4W | 2W | 4W | 2W | 4W
マイルストーン
| 1 | 古河第一小学校
| 2 | 古河第二小学校
| 3 | 古河第三小学校
| 4 | 古河第四小学校
| 5 | 古河第五小学校
| 6 | 古河第六小学校
| 7 | 古河第七小学校
| 8 | 釈迦小学校
| 9 | 下大野小学校
| 10 | 上辺見小学校
| 11 | 小堤小学校
| 12 | 上大野小学校
| 13 | 駒羽根小学校
| 14 | 西牛谷小学校
| 15 | 水海小学校
| 16 | 下辺見小学校
| 17 | 中央小学校
| 18 | 諸川小学校
| 19 | 大和田小学校
| 20 | 駒込小学校
| 21 | 八俣小学校
| 22 | 名崎小学校
| 23 | 仁連小学校
| 24 | 古河第二中学校
| 25 | 古河第三中学校
| 26 | 総和中学校
| 27 | 総和北中学校
| 28 | 総和南中学校
| 29 | 三和中学校
| 30 | 三和北中学校
| 31 | 三和東中学校
※ 小学校・中学校は工事内容・近接性などを考慮し、適宜並べ替えも可とする。
※ 古河第一中学校は長寿命化工事によりLED化を実施予定。
※ 記載欄が不足する場合は、適宜枚数追加して提出すること。Ａ３横使いで作成も可とする。
(Ａ４ 1枚以内）
▼本契約
▼施工開始
▼施工開始
▼本契約
▼設計開始
▼施工開始
契約工期▼

## ○様式15
技術評価に係る提案書 （安全性の確保）
本事業について、施工計画については、学校運営が行われている中、児童生徒、教職員及び来校者等の安全と学校運営に十分に配慮した安全管理体制についてを記述してください。
【例示】この例示は削除して記載すること。 ・文字の大きさは10.5pt以上とすること。図・表内はこの限りではない。 ・児童生徒の安全確保や教職員の負担軽減等に関することの提案。 ・作業フロー及び作業時間を明確にした計画的、効率的な作業スケジュールの提案。 ・仮囲い、バリケード、警備員などの仕様書以上の配置、授業スケジュールに配慮した作業スケジュールの提案。 ・土、日、祝日の作業の有無について、開錠施錠のために出勤せざるを得ない教職員の負担軽減に配慮した提案。
※ １提案ごとにＡ４判１枚以内（自由様式）

## ○様式16
技術評価に係る提案書 （設計・施工管理）
本事業について、適切な設計及び施工を行うための方法についてを具体的に記述してください。
【例示】この例示は削除して記載すること。 ・文字の大きさは10.5pt以上とすること。図・表内はこの限りではない。 ・LCC(ライフサイクルコスト)を見据えた設計提案。 ・学校運営の利用形態に合わせた器具及びスイッチ類の選定。 ・児童生徒の安全優先のため、突出物が少ないの設計に努める。 ・ＰＤＣＡサイクル、チェックリストを使用するなど、品質管理を行う上で適切な業務フローとなっている。 ・工事中の搬入計画、粉塵の飛散、机や椅子等の養生や移動についての提案。 ・照明器具更新作業の前後に行うべき、照明回路の絶縁測定、電圧測定並びに各室の照度測定の現地試験について、具体的な提案。 ・学校運営に配慮した工事実施方針を提案。 ・設計時の設計瑕疵があった場合の防止策や施工時の施工精度の確保等、品質管理を行うための適切な方法（実施方針等）の提案。
※ １提案ごとにＡ４判１枚以内（自由様式）

## ○様式17
技術評価に係る提案書 （連絡・調整）
本事業について、施工においての管理体制、市、学校及び事業者間との円滑な情報共有のための適切な方法についてを記述してください。
【例示】この例示は削除して記載すること。 ・文字の大きさは10.5pt以上とすること。図・表内はこの限りではない。 ・施工における市、学校及び事業者間の連絡・調整について、円滑で正確な情報共有のための適切な方法（クラウド等を使った情報共有ツールも含む）及びフローの提案。
※ １提案ごとにＡ４判１枚以内（自由様式）

## ○様式18
技術評価に係る提案書 （廃棄計画）
本事業について、廃棄物の処理・再利用計画を具体的に記述してください。
【例示】この例示は削除して記載すること。 ・文字の大きさは10.5pt以上とすること。図・表内はこの限りではない。 ・廃棄物の処理・再利用計画の具体的な提案。
※ １提案ごとにＡ４判１枚以内（自由様式）

## ○様式19
技術評価に係る提案書 （使用機器）
本事業について、使用機器の提案について記述してください。
【例示】この例示は削除して記載すること。 ・文字の大きさは10.5pt以上とすること。図・表内はこの限りではない。 ・使用機器メーカーの製造・販売実績、ＬＥＤ照明器具の製造・販売実績についての記述。 ・使用機器の仕様（品質、性能、定格出力を含む）についての記述。 ・使用機器によるＣＯ２削減や省エネに関して、企業の技術力や経験を活かして、更なるカーボンニュートラル（脱炭素）と省エネ効果が期待できる提案。
※ １提案ごとにＡ４判１枚以内（自由様式）

## ○様式20
その他の提案（独自提案等）
市が求める仕様以外の提案及び独自に提案できる内容があれば記述してください（提案数の上限はない）。 また、様式第22号に添付する提案価格見積書の内訳書に含まれる提案内容についての記述してください。
【例示】この例示は削除して記載すること。 ・児童生徒や教職員の職場環境への配慮等について、独自のノウハウに基づいた提案やオリジナリティーの高い付加価値や機能の提案。 ・提案価格見積書の内訳書に含まれる提案内容。
※ １提案ごとにＡ４判１枚以内（自由様式）

## ○様式21
提案価格見積書
年 月 日
件 名 |  | 古河市小中学校照明ＬＥＤ化事業
住所
商号又は名称
|  | （消費税等別） |  | 代表者職氏名
電話番号
| 番号 | 名 称 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
|  | 【小学校】 | 1 | 式
| 1 | 設計業務 | 1 | 式
| 2 | 施工業務 | 1 | 式
| 3 | 統括管理業務 | 1 | 式
|  | 小計金額（税抜き） | 1 | 式
|  | 小計金額（税込み） | 1 | 式
【中学校】
| 4 | 設計業務 | 1 | 式
| 5 | 施工業務 | 1 | 式
| 6 | 統括管理業務 | 1 | 式
|  | 小計金額（税抜き） | 1 | 式
|  | 小計金額（税込み） | 1 | 式
【小中学校合計】
|  | 合計金額（税抜き） | 1 | 式
|  | 合計金額（税込み） | 1 | 式
提出先：古河市長
印

## ○様式22
提案価格見積書の内訳書
件 名 | 古河市小中学校照明ＬＥＤ化事業
（円）
番号 | 対象校名 | 設計業務 | 施工業務 | 統括管理業務 | 合計金額 （税抜き） | 合計金額 （税込み）
1 | 古河第一小学校
2 | 古河第二小学校
3 | 古河第三小学校
4 | 古河第四小学校
5 | 古河第五小学校
6 | 古河第六小学校
7 | 古河第七小学校
8 | 釈迦小学校
9 | 下大野小学校
10 | 上辺見小学校
11 | 小堤小学校
12 | 上大野小学校
13 | 駒羽根小学校
14 | 西牛谷小学校
15 | 水海小学校
16 | 下辺見小学校
17 | 中央小学校
18 | 諸川小学校
19 | 大和田小学校
20 | 駒込小学校
21 | 八俣小学校
22 | 名崎小学校
23 | 仁連小学校
24 | 古河第二中学校
25 | 古河第三中学校
26 | 総和中学校
27 | 総和北中学校
28 | 総和南中学校
29 | 三和中学校
30 | 三和北中学校
31 | 三和東中学校
合計
提出先：古河市長

## ○様式23
参考図書貸与申込書
年 月 日
古河市長 あて
住所
商号又は名称
(担当者連絡先)
担当者名
電話番号
電子メール
古河市小中学校照明ＬＥＤ化事業に関する関係書類の貸与について、下記のとおり申し込みます。
記
| 該当欄 | 貸 与 書 類 |  |  | ※市使用欄
| ☐ | 対象校の施設台帳
| ☐ | 対象校の既設器具姿図・電気平面図
※ 書類はＤＶＤ－Ｒ及び図面にて貸与すること。
※ 貸与された資料は本事業に係る業務以外で使用しないこと。
※ 電子メール送信後、電話にて着信の確認を行うこと。